## Sheet1
Deviz de lucrari nr. 12 / 11.02.2025 pentru intretinerea spatiilor verzi si a acostamentelor drumurilor comunale UAT Uliesti Contract prestari servicii ……... Perioada desfasurare a lucrarilor 2024 Pret prestatie: 1 RON pe metru patrat
Nr | Capitol de lucrari | Numar mp | Pret fara TVA
1 | Sat Jugureni - perioada iunie, august 2024 - Curatare acostamente prin localitate si spre autostradata A1 - Suprafata acoperita pentru acostament este de aproximativ 18000 mp pentru ambele sensuri de circulatie a drumului in lungime de aproximativ de 9km - Cu o acoperire mare a vegetatiei arborescente pe santuri '- Cosire si tocare a vegetatiei de pe terenul de fotbal de pe raza satului Jugureni | 5000 | 5000
2 | Sat Olteni - perioada iunie, august 2024 - Curatare acostamente si in limita santurilor de pe o suprafata de 5000 mp pentru 2.5 km de drum | 5000 | 5000
3 | Sat Manastioara - perioada de desfasurare a lucrarilor iunie - august 2024 - Curatare acostamente si in limita santurilor pe o suprafata de 10400 mp pentru 5.2 km de drum | 4000 | 4000
4 | Sat Uliesti - perioada iunie - septembrie 2024 - Curatare acostamente pentru o suprafata de 4000 mp pentru 2 km de drum | 2000 | 2000
5 | Sat Croitori - perioada iunie - august 2024 - Curatare acostamente pentru o suprafata de 20000 mp pentru 10 km de drum - Inlaturare crengilor si a ramurilor aflate in zona de trafic a drumului care traverseaza padurea aflata pe raza UAT | 8000 | 8000
6 | Sat Stavropolia - perioada iunie - august 2024 - Curatare acostamente pentru o suprafata de 1500 mp si inlaturarea vegetatiei lemnoase de pe santurile drumului de legatura cu satul Coada Izvorului | 2000 | 2000
7 | Sat Hanul lui Pala - perioada iunie - august 2024 - Curatare acostamente pentru o suprafata de 5500 mp pentru 2.6 km de drum | 4000 | 4000
Total deviz de lucrari |  | 30000 | 30000